## CR
SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA - Gestão de Projeto de Software I (2014.1)
ID | Área de Origem | Detalhamento da Origem | Áreas de Destino | Detalhamento dos Destinos | Comentários | Integração
1 | TEMPO | alocação de mais recursos reduziu o tempo do projeto | ESCOPO | as datas especificadas no registro do status de aceitação, adaptadas para o novo cronograma | datas de entregas na declaração do escopo estávam fora do tempo estimado no cronograma | Escopo
2 | TEMPO | tempo de alocação no cronograma mal aproveitado | TEMPO | Atividade envolvida necessitou de mais tempo para execução |  | Tempo
Custo
Note on A3: vaio: Cadastrar identificador sequencial e único.
Note on B3: vaio: Selecionar área de conhecimento que está originando a mudança.
Note on C3: vaio: Explicar qual fator da área de origem que está gerando a solicitação de mudança.
Note on D3: vaio: Indicar área(s) de conhecimento que está(ão) sendo impactada(s) pela mudança.
Note on E3: vaio: Explicar qual(is) fator(es) da(s) área(s) de destino que está(ão) sendo modificado(s) pela solicitação de mudança.