## Plan1
1.1.1 (2) |  | 1.1.2 (4) |  | 1.2.1 (1) |  | 2.1.1 (21) |  | 6.1.1 (6)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | 29 | 34
[6 empty] | 3.1.1 (21) |  | 3.2.1 (20)
[6 empty] | 8 | 28 | 29 | 48
2.2.1 (19)
1.3.1 (7) | [29 empty] | 139 | 157
1 | 7 |  |  |  |  | 4.1.1 (21) |  | 4.1.2 (20) |  |  | 4.1.3 (4) | [16 empty] | 2.1.2 (14)
[6 empty] | 8 | 28 | 29 | 48 |  | 49 | 52 | [15 empty] | 125 | 138
2.2.2 (5)
[30 empty] | 139 | 143
[8 empty] | 4.2.1 (28) |  |  |  | 5.1.1.1 (1) | [11 empty] | 5.2.1 (1)
[8 empty] | 29 | 56 |  |  | 84 | 84 | [10 empty] | 94 | 94
[9 empty] | 4.2.2 (29) |  |  | 5.1.1.2 (1) |  | 5.1.2.1 (1) |  | 5.1.2.2 (1) |  | 5.1.3.1 (1) |  | 5.1.3.3 (3) |  | 5.1.3.2 (1) |  | 5.2.2 (1) |  | 6.2.1 (26) | [5 empty] | 7.2.1 (42) |  | 7.2.2 (1)
[9 empty] | 55 | 83 |  | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 90 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 97 | 122 |  |  |  |  | 153 | 194 | 195 | 195
[28 empty] | 7.1.1 (5) |  | 7.1.2 (21)
[28 empty] | 125 | 129 | 132 | 152
[12 empty] | 5.1.1.3 (1) | [11 empty] | 5.2.3 (1) | [7 empty] | 8.1.1 (13) |  | 8.1.2 (17) |  | 8.2.1 (14) |  | 8.2.2 (16)
[12 empty] | 84 | 84 | [10 empty] | 94 | 94 | [6 empty] | 153 | 165 | 165 | 182 | 183 | 196 | 199 | 214

## Plan2
Legenda
Entrega | Pacotes de trabalho
Plano de Gerenciamento de Projeto | Custo | 1.1
| Tempo | 1.2
| Escopo | 1.3
Chip | Implementação | 2.1
| Teste | 2.2
Leitor | Implementação | 3.1
| Teste | 3.2
Base de dados | Implementação | 4.1
| Cad. chips | 4.2
Marketing | Const. Propag. | 5.1
| Divulgação | 5.1
Implementação do Chip | Aloc. Estrutura | 6.1
| Implantação | 6.2
Implementação da Solução | Distribuição | 7.1
| Teste | 7.2
Fechamento | Relat. Resultados | 8.1
| Encerramento | 8.2