## CR
IdUnico - SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA - Gestão de Projeto de Software I (2014.1)
ID | Área de Origem | Detalhamento da Origem | Áreas de Destino | Detalhamento dos Destinos | Comentários | Integração
1 | TEMPO | Alocação de mais recursos reduziu o tempo do projeto | ESCOPO | As datas especificadas no registro do status de aceitação, adaptadas para o novo cronograma | Datas de entregas na declaração do escopo estávam fora do tempo estimado no cronograma | Escopo
2 | TEMPO | Tempo de alocação no cronograma mal aproveitado | TEMPO | Atividade envolvida necessitou de mais tempo para execução |  | Tempo
3 | TEMPO | Novo cronograma prevê tempo menor que descrito anteriormente no escopo | CUSTO | Troca de recursos para cumprir o cronograma necessitou da ampliação do custo | Não ultrapassou a Estimativa do custo informada no termo de abertura | Custo
Note on A3: vaio: Cadastrar identificador sequencial e único.
Note on B3: vaio: Selecionar área de conhecimento que está originando a mudança.
Note on C3: vaio: Explicar qual fator da área de origem que está gerando a solicitação de mudança.
Note on D3: vaio: Indicar área(s) de conhecimento que está(ão) sendo impactada(s) pela mudança.
Note on E3: vaio: Explicar qual(is) fator(es) da(s) área(s) de destino que está(ão) sendo modificado(s) pela solicitação de mudança.