## CR
IdUnico - SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA - Gestão de Projeto de Software II (2015.1)
ID | Área de Origem | Detalhamento da Origem | Áreas de Destino | Detalhamento dos Destinos | Comentários | Integração
1 | TEMPO | Alocação de mais recursos reduziu o tempo do projeto | ESCOPO | As datas especificadas no registro do status de aceitação, adaptadas para o novo cronograma | Datas de entregas na declaração do escopo estavam fora do tempo estimado no cronograma | Escopo
2 | TEMPO | Tempo de alocação no cronograma mal aproveitado | TEMPO | Atividade envolvida necessitou de mais tempo para execução |  | Tempo
3 | TEMPO | Novo cronograma prevê tempo menor que descrito anteriormente no escopo | CUSTO | Troca de recursos para cumprir o cronograma necessitou da ampliação do custo | Não ultrapassou a Estimativa do custo informada no termo de abertura | Custo
4 | Escopo | Escopo do projeto não deixa claro que não será de responsabilidade da empresa a aplicação dos chips. | Escopo | Todos os documentos entregues a partir da origem até o plano de recursos humanos deverão ser atualizados para a atualização do escopo, removendo responsabilidade da aplicação do chip. | Exclusão adicional de não aplicação dos chips e nem infraestrutura para aplicar os chips
5 | Recursos humanos | Necessidade de contratação para avaliar o resultados da pontuação dos colaboradores | Tempo | Inclusão da atividade para analisar o desempenho da equipe | Inclusão do estagiário ( não remunerado)
6 | Escopo | Remoção de aplicação do chip | Tempo | Alterar o nivelamento para garantir a alocação de todos os recursos em tempo integral | A exclusão de um tópico no escopo alterou o nivelamento do cronograma
7 | Recursos humanos | Inclusão de atividade com o intuito de beneficiar colaborador com o melhor desempenho | Escopo | Inclusão de pacote Gerenciamento de equipe
8 | Comunicação | Inclusão de reuniões com a equipe | Tempo | Alocação de tempo para preparação e apresentação de reuniões periódicas
9 | TEMPO | Cronograma não determina quando sera feita a construção do chip e do leitor | Tempo | Adição de tarefa de construção do chip para a terceirizada
10 | Escopo | EAP não representava o gerenciamento da equipe | Escopo | Foi incluído na EAP atividade de gerenciamento de equipes
11 | Escopo | Não estava explicito no escopo que a produção do chip e leitor seriam feito de forma terceirizada. | Escopo | Foi incluído uma restrição da declaração de escopo.
Note on A3: vaio:Cadastrar identificador sequencial e único.
Note on B3: vaio:Selecionar área de conhecimento que está originando a mudança.
Note on C3: vaio:Explicar qual fator da área de origem que está gerando a solicitação de mudança.
Note on D3: vaio:Indicar área(s) de conhecimento que está(ão) sendo impactada(s) pela mudança.
Note on E3: vaio:Explicar qual(is) fator(es) da(s) área(s) de destino que está(ão) sendo modificado(s) pela solicitação de mudança.