## DEFEITOS
HISTÓRICO DE DEFEITOS
| CICLO | ORIGEM | MÓDULO | SEVERIDADE
CR_001 | 1 | Código | Marketing | Pequena
CR_002 | 1 | Código | Vendas | Pequena | Origem | Código
CR_003 | 1 | Código | Compras | Pequena | Severidade | Alta
CR_004 | 1 | Testes | Compras | Alta
CR_005 | 1 | Código | Vendas | Pequena
CR_006 | 1 | Código | Logística | Média |  | Módulo | Qtde. Defeitos |  | % Cumulativo
CR_007 | 1 | Testes | Marketing | Pequena |  | Logística | 8 | 61.54% | 61.54%
CR_008 | 1 | Código | Logística | Pequena |  | Marketing | 2 | 15.38% | 76.92%
CR_009 | 1 | Código | Compras | Pequena |  | Compras | 2 | 15.38% | 92.31%
CR_010 | 1 | Código | Vendas | Pequena |  | Vendas | 1 | 7.692% | 100%
CR_011 | 1 | Código | Logística | Alta |  |  | 13
CR_012 | 1 | Requisitos | Compras | Pequena
CR_013 | 1 | Código | Vendas | Média
CR_014 | 1 | Testes | Logística | Alta
CR_015 | 1 | Código | Marketing | Pequena
CR_016 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_017 | 1 | Código | Compras | Média
CR_018 | 1 | Testes | Compras | Média
CR_019 | 1 | Código | Vendas | Pequena
CR_020 | 1 | Requisitos | Logística | Pequena
CR_021 | 1 | Código | Logística | Alta
CR_022 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_023 | 1 | Código | Compras | Pequena
CR_024 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_025 | 1 | Testes | Marketing | Pequena
CR_026 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_027 | 1 | Requisitos | Vendas | Média
CR_028 | 1 | Código | Logística | Média
CR_029 | 1 | Código | Vendas | Pequena
CR_030 | 1 | Código | Compras | Pequena
CR_031 | 1 | Código | Compras | Alta
CR_032 | 1 | Código | Vendas | Pequena
CR_033 | 1 | Requisitos | Logística | Alta
CR_034 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_035 | 1 | Código | Marketing | Média
CR_036 | 1 | Código | Compras | Pequena
CR_037 | 1 | Código | Vendas | Pequena
CR_038 | 1 | Código | Logística | Alta
CR_039 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_040 | 1 | Testes | Marketing | Média
CR_041 | 1 | Código | Compras | Média
CR_042 | 1 | Requisitos | Compras | Pequena
CR_043 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_044 | 1 | Código | Logística | Média
CR_045 | 1 | Código | Logística | Alta
CR_046 | 1 | Código | Compras | Pequena
CR_047 | 1 | Testes | Logística | Média
CR_048 | 1 | Código | Marketing | Pequena
CR_049 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_050 | 1 | Código | Vendas | Média
CR_051 | 1 | Testes | Compras | Pequena
CR_052 | 1 | Código | Vendas | Alta
CR_053 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_054 | 1 | Código | Logística | Alta
CR_055 | 1 | Código | Vendas | Média
CR_056 | 1 | Código | Marketing | Pequena
CR_057 | 2 | Código | Compras | Pequena
CR_058 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_059 | 2 | Código | Marketing | Alta
CR_060 | 2 | Testes | Compras | Pequena
CR_061 | 2 | Código | Compras | Média
CR_062 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_063 | 2 | Código | Logística | Alta
CR_064 | 2 | Código | Marketing | Pequena
CR_065 | 2 | Código | Vendas | Pequena
CR_066 | 2 | Requisitos | Marketing | Alta
CR_067 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_068 | 2 | Código | Marketing | Média
CR_069 | 2 | Código | Compras | Média
CR_070 | 2 | Código | Vendas | Pequena
CR_071 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_072 | 2 | Testes | Logística | Pequena
CR_073 | 2 | Código | Marketing | Média
CR_074 | 2 | Código | Vendas | Pequena
CR_075 | 2 | Código | Vendas | Pequena
CR_076 | 2 | Requisitos | Compras | Pequena
CR_077 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_078 | 2 | Código | Marketing | Alta
CR_079 | 2 | Código | Vendas | Pequena
CR_080 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_081 | 2 | Código | Compras | Média
CR_082 | 2 | Código | Compras | Pequena
CR_083 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_084 | 2 | Testes | Vendas | Média
CR_085 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_086 | 2 | Código | Compras | Alta
CR_087 | 2 | Código | Compras | Pequena
CR_088 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_089 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_090 | 2 | Código | Vendas | Média
CR_091 | 2 | Código | Logística | Média
CR_092 | 2 | Testes | Compras | Pequena
CR_093 | 2 | Testes | Logística | Pequena
CR_094 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_095 | 2 | Requisitos | Vendas | Alta
CR_096 | 2 | Código | Compras | Média
CR_097 | 2 | Código | Logística | Alta
CR_098 | 3 | Código | Compras | Média
CR_099 | 3 | Código | Logística | Alta
CR_100 | 3 | Código | Logística | Pequena
CR_101 | 3 | Código | Marketing | Pequena
CR_102 | 3 | Requisitos | Logística | Pequena
CR_103 | 3 | Código | Compras | Pequena
CR_104 | 3 | Código | Logística | Pequena
CR_105 | 3 | Código | Vendas | Pequena
CR_106 | 3 | Código | Compras | Pequena
CR_107 | 3 | Código | Logística | Média
CR_108 | 3 | Código | Logística | Pequena
CR_109 | 3 | Código | Compras | Pequena
CR_110 | 3 | Código | Vendas | Pequena
CR_111 | 3 | Testes | Logística | Pequena
CR_112 | 3 | Código | Logística | Média
CR_113 | 3 | Código | Vendas | Pequena
CR_114 | 3 | Testes | Compras | Pequena
CR_115 | 3 | Código | Logística | Pequena
CR_116 | 3 | Código | Logística | Média
CR_117 | 3 | Testes | Logística | Pequena
CR_118 | 3 | Código | Marketing | Pequena
CR_119 | 4 | Código | Logística | Média
CR_120 | 4 | Testes | Logística | Pequena
CR_121 | 4 | Código | Marketing | Pequena
CR_122 | 4 | Código | Vendas | Média
CR_123 | 4 | Código | Logística | Pequena
CR_124 | 4 | Código | Compras | Pequena
CR_125 | 4 | Código | Compras | Pequena

## EXPERIMENTO
HISTÓRICO DE EXPERIMENTOS
| Experimento 01 |  | Experimento 02
| Quantidade de Programadores | Produtividade (Pontos de Função/Programador*Dia) | Quantidade de Requisitos/Módulo | Quantidade de Defeitos/Módulo
| 2 | 1.55 | 14 | 26
| 3 | 1.32 | 25 | 34
| 2 | 1.62 | 11 | 19
| 3 | 1.29 | 17 | 29
| 4 | 1.01 | 8 | 14
| 2 | 1.58 | 23 | 33
| 4 | 0.97
| 5 | 0.65
| 3 | 1.31
| 4 | 1.02
| 5 | 0.66

## PRODUTIVIDADE
HISTÓRICO DE PRODUTIVIDADE
|  |  |  | pontos/dia | ct executados/dia
|  |  | Limite Superior de Contrato | 13 | 45
|  |  | Limite Inferior de Contrato | 5 | 19
20% de margem para limite de controle
| pontos/dia | LSE | LSC | Média | LIC | LIE |  | ct executados/dia | LSE | LSC | Média | LIC | LIE
DIA 01 | 7 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 01 | 27 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 02 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 02 | 29 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 03 | 7 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 03 | 31 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 04 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 04 | 32 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 05 | 7 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 05 | 31 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 06 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 06 | 29 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 07 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 07 | 33 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 08 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 08 | 37 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 09 | 9 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 09 | 40 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 10 | 7 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 10 | 38 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 11 | 10 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 11 | 38 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 12 | 7 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 12 | 37 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 13 | 9 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 13 | 40 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 14 | 9 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 14 | 37 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 15 | 10 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 15 | 39 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 16 | 6 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 16 | 34 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 17 | 5 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 17 | 33 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 18 | 6 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 18 | 35 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 19 | 5 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 19 | 30 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 20 | 4 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 20 | 28 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 21 | 5 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 21 | 25 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 22 | 6 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 22 | 28 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 23 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 23 | 29 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 24 | 9 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 24 | 25 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 25 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 25 | 29 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 26 | 10 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 26 | 25 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 27 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 27 | 22 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 28 | 7 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 28 | 27 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 29 | 11 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 29 | 23 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 30 | 10 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 30 | 26 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19

## PLANO QUALIDADE
Plano da Qualidade
Métricas do Processo (Indicadores da Qualidade)
1. Auditoria com fornecedor de peças analizando se estão conseguindo entregar o solicitado no pedido.
2. Auditoria nos processos de testes, visando garantir que estão contemplando os requisitos não funcionais. Ex.(Se a base de dados está realmente disponivelem 99,5% do tempo).
3. todas as premissas serem sanadas antes do incicio da implantação do chip
Plano de Ação
Gráfico de execução para acompanhar as entregas por parte dos fornecedores.