## Termo de Abertura
Termo de Abertura do Projeto
Nome do Projeto | Cliente
IdÚnico | Governo Federal
Gerente do Projeto | Sponsor (Patrocinador)
Tarcísio Deschamps Silva | Alexandre Mendonça
Descrição do Projeto
Criação de um único meio de identificação para cada cidadão.
Justificativa do Projeto (Business Need)
- Pesquisas relataram que a excesso e discordancia entre documentações, dificultam e burocratizam qualquer ação que os venham solicitar
Produto do Projeto
- Chip de identificação - Implementação de chip de identificação individual, substituindo todos os documentos de identificação atuais. - Leitor para o chip - base de dados contendo todas as informações dos cidadões
Cronograma Sumário de Marcos (Milestones)
aprovação do plano de gerenciamento do projeto | 2014-08-27
Entrega do chip | 2015-05-10
Entrega do leitor | 2014-10-10
Entrega da base de dados | 2014-11-10
Marketing nacional sobre implementação | 2014-12-05
Implementação do chip | 2015-06-10
Implementação da solução | 2015-07-10
Fechamento do projeto | 2015-10-10
Objetivos | Metas
Viabilizar a identificação única | 100% das pessoas físicas com o chip
Controle criminal | identificação de antecedentes criminais com apenas uma leitura do chip
Controle populacional | garantia da integridade das pesquisas em 100%
alta disponibilidade da base | disponivel por 99,5% do tempo
Entrega do projeto dentro do prazo | 100% dentro do prazo
Premissas
-Utilização de material antialérgico na criação do chip - Alta disponibilidade de materiais para construção do chip - Divulgação sobre implementação será realizada em todas as mídias de comunicação publica - Locais disponíveis para implementação do chip e registro do cidadão na base.
Restrições
- Projeto não deve ultrapassar R$ 3,5Mi; - Base com disponibilidade nacional total; - Apenas pessoas autorizadas terão acesso a dados críticos do cidadão; - Pessoal alocado deve estar sempre acima dos 95% do planejado, em caso de menos, contratar mais.
Estimativa de Custo | Estimativa de Prazo
R$ 3Mi | 15 meses
Data do Pedido | Data da Abertura
2014-08-27 | 2014-08-27