## DEFEITOS
HISTÓRICO DE DEFEITOS
| CICLO | ORIGEM | MÓDULO | SEVERIDADE
CR_001 | 1 | Código | Marketing | Pequena
CR_002 | 1 | Código | Vendas | Pequena | Origem | Código
CR_003 | 1 | Código | Compras | Pequena | Severidade | Alta
CR_004 | 1 | Testes | Compras | Alta
CR_005 | 1 | Código | Vendas | Pequena
CR_006 | 1 | Código | Logística | Média |  | Módulo | Qtde. Defeitos |  | % Cumulativo
CR_007 | 1 | Testes | Marketing | Pequena |  | Logística | 8 | 61.54% | 61.54%
CR_008 | 1 | Código | Logística | Pequena |  | Marketing | 2 | 15.38% | 76.92%
CR_009 | 1 | Código | Compras | Pequena |  | Compras | 2 | 15.38% | 92.31%
CR_010 | 1 | Código | Vendas | Pequena |  | Vendas | 1 | 7.692% | 100%
CR_011 | 1 | Código | Logística | Alta |  |  | 13
CR_012 | 1 | Requisitos | Compras | Pequena
CR_013 | 1 | Código | Vendas | Média
CR_014 | 1 | Testes | Logística | Alta
CR_015 | 1 | Código | Marketing | Pequena
CR_016 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_017 | 1 | Código | Compras | Média
CR_018 | 1 | Testes | Compras | Média
CR_019 | 1 | Código | Vendas | Pequena
CR_020 | 1 | Requisitos | Logística | Pequena
CR_021 | 1 | Código | Logística | Alta
CR_022 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_023 | 1 | Código | Compras | Pequena
CR_024 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_025 | 1 | Testes | Marketing | Pequena
CR_026 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_027 | 1 | Requisitos | Vendas | Média
CR_028 | 1 | Código | Logística | Média
CR_029 | 1 | Código | Vendas | Pequena
CR_030 | 1 | Código | Compras | Pequena
CR_031 | 1 | Código | Compras | Alta
CR_032 | 1 | Código | Vendas | Pequena
CR_033 | 1 | Requisitos | Logística | Alta
CR_034 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_035 | 1 | Código | Marketing | Média
CR_036 | 1 | Código | Compras | Pequena
CR_037 | 1 | Código | Vendas | Pequena
CR_038 | 1 | Código | Logística | Alta
CR_039 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_040 | 1 | Testes | Marketing | Média
CR_041 | 1 | Código | Compras | Média
CR_042 | 1 | Requisitos | Compras | Pequena
CR_043 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_044 | 1 | Código | Logística | Média
CR_045 | 1 | Código | Logística | Alta
CR_046 | 1 | Código | Compras | Pequena
CR_047 | 1 | Testes | Logística | Média
CR_048 | 1 | Código | Marketing | Pequena
CR_049 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_050 | 1 | Código | Vendas | Média
CR_051 | 1 | Testes | Compras | Pequena
CR_052 | 1 | Código | Vendas | Alta
CR_053 | 1 | Código | Logística | Pequena
CR_054 | 1 | Código | Logística | Alta
CR_055 | 1 | Código | Vendas | Média
CR_056 | 1 | Código | Marketing | Pequena
CR_057 | 2 | Código | Compras | Pequena
CR_058 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_059 | 2 | Código | Marketing | Alta
CR_060 | 2 | Testes | Compras | Pequena
CR_061 | 2 | Código | Compras | Média
CR_062 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_063 | 2 | Código | Logística | Alta
CR_064 | 2 | Código | Marketing | Pequena
CR_065 | 2 | Código | Vendas | Pequena
CR_066 | 2 | Requisitos | Marketing | Alta
CR_067 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_068 | 2 | Código | Marketing | Média
CR_069 | 2 | Código | Compras | Média
CR_070 | 2 | Código | Vendas | Pequena
CR_071 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_072 | 2 | Testes | Logística | Pequena
CR_073 | 2 | Código | Marketing | Média
CR_074 | 2 | Código | Vendas | Pequena
CR_075 | 2 | Código | Vendas | Pequena
CR_076 | 2 | Requisitos | Compras | Pequena
CR_077 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_078 | 2 | Código | Marketing | Alta
CR_079 | 2 | Código | Vendas | Pequena
CR_080 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_081 | 2 | Código | Compras | Média
CR_082 | 2 | Código | Compras | Pequena
CR_083 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_084 | 2 | Testes | Vendas | Média
CR_085 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_086 | 2 | Código | Compras | Alta
CR_087 | 2 | Código | Compras | Pequena
CR_088 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_089 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_090 | 2 | Código | Vendas | Média
CR_091 | 2 | Código | Logística | Média
CR_092 | 2 | Testes | Compras | Pequena
CR_093 | 2 | Testes | Logística | Pequena
CR_094 | 2 | Código | Logística | Pequena
CR_095 | 2 | Requisitos | Vendas | Alta
CR_096 | 2 | Código | Compras | Média
CR_097 | 2 | Código | Logística | Alta
CR_098 | 3 | Código | Compras | Média
CR_099 | 3 | Código | Logística | Alta
CR_100 | 3 | Código | Logística | Pequena
CR_101 | 3 | Código | Marketing | Pequena
CR_102 | 3 | Requisitos | Logística | Pequena
CR_103 | 3 | Código | Compras | Pequena
CR_104 | 3 | Código | Logística | Pequena
CR_105 | 3 | Código | Vendas | Pequena
CR_106 | 3 | Código | Compras | Pequena
CR_107 | 3 | Código | Logística | Média
CR_108 | 3 | Código | Logística | Pequena
CR_109 | 3 | Código | Compras | Pequena
CR_110 | 3 | Código | Vendas | Pequena
CR_111 | 3 | Testes | Logística | Pequena
CR_112 | 3 | Código | Logística | Média
CR_113 | 3 | Código | Vendas | Pequena
CR_114 | 3 | Testes | Compras | Pequena
CR_115 | 3 | Código | Logística | Pequena
CR_116 | 3 | Código | Logística | Média
CR_117 | 3 | Testes | Logística | Pequena
CR_118 | 3 | Código | Marketing | Pequena
CR_119 | 4 | Código | Logística | Média
CR_120 | 4 | Testes | Logística | Pequena
CR_121 | 4 | Código | Marketing | Pequena
CR_122 | 4 | Código | Vendas | Média
CR_123 | 4 | Código | Logística | Pequena
CR_124 | 4 | Código | Compras | Pequena
CR_125 | 4 | Código | Compras | Pequena

## EXPERIMENTO
HISTÓRICO DE EXPERIMENTOS
| Experimento 01 |  | Experimento 02
| Quantidade de Programadores | Produtividade (Pontos de Função/Programador*Dia) | Quantidade de Requisitos/Módulo | Quantidade de Defeitos/Módulo
| 2 | 1.55 | 14 | 26
| 3 | 1.32 | 25 | 34
| 2 | 1.62 | 11 | 19
| 3 | 1.29 | 17 | 29
| 4 | 1.01 | 8 | 14
| 2 | 1.58 | 23 | 33
| 4 | 0.97
| 5 | 0.65
| 3 | 1.31
| 4 | 1.02
| 5 | 0.66

## PRODUTIVIDADE
HISTÓRICO DE PRODUTIVIDADE
|  |  |  | pontos/dia | ct executados/dia
|  |  | Limite Superior de Contrato | 13 | 45
|  |  | Limite Inferior de Contrato | 5 | 19
20% de margem para limite de controle
| pontos/dia | LSE | LSC | Média | LIC | LIE |  | ct executados/dia | LSE | LSC | Média | LIC | LIE
DIA 01 | 7 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 01 | 27 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 02 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 02 | 29 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 03 | 7 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 03 | 31 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 04 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 04 | 32 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 05 | 7 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 05 | 31 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 06 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 06 | 29 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 07 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 07 | 33 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 08 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 08 | 37 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 09 | 9 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 09 | 40 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 10 | 7 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 10 | 38 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 11 | 10 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 11 | 38 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 12 | 7 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 12 | 37 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 13 | 9 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 13 | 40 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 14 | 9 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 14 | 37 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 15 | 10 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 15 | 39 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 16 | 6 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 16 | 34 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 17 | 5 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 17 | 33 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 18 | 6 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 18 | 35 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 19 | 5 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 19 | 30 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 20 | 4 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 20 | 28 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 21 | 5 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 21 | 25 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 22 | 6 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 22 | 28 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 23 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 23 | 29 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 24 | 9 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 24 | 25 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 25 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 25 | 29 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 26 | 10 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 26 | 25 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 27 | 8 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 27 | 22 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 28 | 7 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 28 | 27 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 29 | 11 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 29 | 23 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19
DIA 30 | 10 | 13 | 10.4 | 9 | 6 | 5 | DIA 30 | 26 | 45 | 36 | 32 | 22.8 | 19

## PLANO QUALIDADE
Plano da Qualidade
Métricas do Processo (Indicadores da Qualidade)
1. Auditoria com fornecedor de peças analisando se estão conseguindo entregar o solicitado no pedido.
2. Auditoria nos processos de testes, visando garantir que estão contemplando os requisitos não funcionais. Ex.(Se a base de dados está realmente disponivelem 99,5% do tempo).
3. todas as premissas serem sanadas antes do início da implantação do chip
4. Auditar se a divulgação sobre implementação será realizada em todas as mídias de comunicação publica
Plano de Ação
1. Gráfico de execução para acompanhar as entregas por parte dos fornecedores.
2. Fluxograma para o esquemático dos processo de teste
3. Diagrama Espinha de Peixe pra poder serem sanadas antes da aplicação do chip
4. Gráficos de Controle para através da coleta de dados que, devidamente posicionados em gráficos estatísticos